Bài làm: Đọc lại Burndown Chart Sprint đặt xe ghép

Phần 1 – Phân tích

Đường lý tưởng giảm từ 40 SP về 0 SP trong 10 ngày, tức giảm 4 SP mỗi ngày.

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục Y thể hiện khối lượng còn lại từ 40 SP xuống 0 SP. | Trục Y là Story Points còn lại, trục X là ngày làm việc. |
| N2 | Đúng | Đường lý tưởng giảm 4 SP/ngày và đạt 0 SP vào ngày 10. | Đây là đường tiến độ lý tưởng để so sánh với thực tế. |
| N3 | Sai | Từ ngày 2 đến ngày 5, khối lượng còn lại giữ nguyên 36 SP, không giảm. | Đội có thể đang gặp vướng mắc hoặc công việc chưa hoàn thành; cần tìm nguyên nhân. |
| N4 | Sai | Ngày 5: thực tế còn 36 SP, trong khi lý tưởng còn 20 SP. Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng. | Đội đang chậm tiến độ và cần xác định nguyên nhân để điều chỉnh. |

Phần 2 – Vá lỗi

- Hiện tượng 1: Đường thực tế đi ngang từ ngày 2 đến ngày 5. Developers cần kiểm tra nguyên nhân công việc không hoàn thành, báo cáo trở ngại cho Scrum Master ngay trong Daily Scrum; Scrum Master hỗ trợ gỡ vướng trong Sprint.

- Hiện tượng 2: Tiến độ chậm hơn kế hoạch. Scrum Master cùng Developers kiểm tra khối lượng còn lại hằng ngày, xác định công việc ưu tiên và điều chỉnh cách thực hiện ngay khi phát hiện chênh lệch; Product Owner phối hợp làm rõ yêu cầu nếu cần.